## Historial Versiones
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
PLAN DE ADQUISICION Y CAPACITACIÓN
PLAN DE ADQUISICIÓN Y CAPACITACIÓN
HISTORIAL DE VERSIONES
VERSIÓN | FECHA VIGENCIA | DETALLE DEL CAMBIO | SECCIÓN CAMBIADA | AUTOR | FECHA AUTORIZACIÓN
CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE E INVESTIGACIÓN

## Plan de Adquisiciones
PLAN DE ADQUISICION Y CAPACITACIÓN
PROCESO | PROYECTO |  | ADQUISICIONES
|  |  | Tipo de Requerimiento | Cantidad | Nombre del Recurso Requerido | Fecha | Proveedor Sugerido | Fecha Limite de Entrega | Fecha de Adquisición | Estatus
Seleccionar… | Proyecto de Ingles |  | R. Humanos | 5 | Ingenieros de Desarrollo | 2018-01-29 | Jefatura de Carrea de ISC | 2018-02-09 | 29/01/208 | Adquirido
Seleccionar… |  |  | R. Humanos | 1 | Capacitación en gestión de proyectos de software | 2018-01-29 | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 2018-05-30 | 2018-01-29 | Adquirido
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…

## Plan de Capacitacion
PLAN DE ADQUISICION Y CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
Nombre del Curso o Taller | Nombre de las Personas a Capacitar | Fecha Inicio Planeada | Pre-Requisitos | Proveedor o Área que Imparte el Curso | Estatus | Fecha Inicio Real | Lugar | Horario | Duracion | Aula o Sala de Capacitación | Software Requerido | Hardware Requerido
Capacitación de la metodología cascada | 5 | 2019-03-11 | Perfil Ingeniería en Sistemas computacionales | ITSZO | Planeado | 2019-03-11 | Instalaciones del ITSZO | 10:00am-11:am, Lunes | 1 hora | Laboratorio de Linux | Process dashboard, google drive, laravel, github | Laptop y cañon
Capacitación de la herramienta Github | 5 | 2019-03-12 | Perfil Ingeniería en Sistemas computacionales | ITSZO | Planeado | 2019-03-12 | Instalaciones del ITSZO | 10:00am-11:am, Martes | 1 hora | Laboratorio de Linux | Process dashboard, google drive, laravel, github | Laptop y cañon
Capacitación de la herramienta Process dasboard | 5 | 2019-03-13 | Perfil Ingeniería en Sistemas computacionales | ITSZO | Planeado | 2019-03-13 | Instalaciones del ITSZO | 10:00am-11:am, Miercoles | 1 hora | Laboratorio de Linux | Process dashboard, google drive, laravel, github | Laptop y cañon
Capacitación de la herramienta laravel | 5 | 2019-03-14 | Perfil Ingeniería en Sistemas computacionales | ITSZO | Planeado | 2019-03-14 | Instalaciones del ITSZO | 10:00am-11:am, Jueves | 1 hora | Laboratorio de Linux | Process dashboard, google drive, laravel, github | Laptop y cañon
Capacitación de la arquitectura | 5 | 2019-03-15 | Perfil Ingeniería en Sistemas computacionales | ITSZO | Planeado | 2019-03-15 | Instalaciones del ITSZO | 10:00am-11:am, Viernes | 1 hora | Laboratorio de Linux | Process dashboard, google drive, laravel, github | Laptop y cañon
Planeado

## Costos
ESTIMACIÓN DE COSTOS
Elemento | Costo | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Total
1.- Gestión del Proyecto
Gestor(es) de Proyecto | Estimado | [10 empty] | 0
| Real | [10 empty] | 0
Miembros del equipo de trabajo | Estimado | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | [5 empty] | 70500
| Real | [10 empty] | 0
2.- Hardware
Dispositivos | Estimado | [10 empty] | 0
| Real | [10 empty] | 0
Servidores | Estimado | [10 empty] | 0
| Real | [10 empty] | 0
3.- Software
Licencias de Software | Estimado | [10 empty] | 0
| Real | [10 empty] | 0
4.- Entrenamiento y soporte
Costo del entrenamiento | Estimado | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | [5 empty] | 18430
Costo de viaje / viáticos | Real | [10 empty] | 0
Total | Estimado | 17786 | 17786 | 17786 | 17786 | 17786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88930
| Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Parametros (hidden)
PROCESOS | TIPO DE ADQUISICIÓN | ESTATUS | Estatus 2
Seleccionar… | Seleccionar… | Seleccionar… | Seleccionar…
GN | Software | Planeado | Planeado
GPR | R. Tecnológicos | Solicitado | En Proceso
GPY | Servicios | Adquirido | Terminado
GR | R. Humanos | Capacitado | Cancelado
RHAT | R. Financieros | Cancelado
BSI | R. Materiales
CO | R. Infraestructura
APE
DMS
IS
GP