## Hoja1
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE |  | BitSoftware
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) S(1)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Cindy | Karla | Favy | Brenda | Damaris | CDS | KYCS | FFS | BFG | DSP
| Preparación para la reunión con el cliente para la obtencion de requerimientos(Semana 1, Reunion1) | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Reunión con el cliente para la obtención de requerimientos (semana 1) | 180 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Preparación reunion equipo status (semana 1) | 180 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión de equipo (semana 1) | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Rol gerente Lider (semana1) | 60 |  | 60 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Rol gerente Planeación (semana1) | 60 | 60 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rol gerente Desarrollo (semana1) | 60 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Rol gerente soporte (semana1) | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Rol gerente Calidad (semana 1) | 60 |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Capacitación de la metodología cascada | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Capacitación de la herramienta Laravel | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Capacitación de GitHub | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Capacitacion de Process Dashboard | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Capacitación de la arquitectura | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Creación del SRS | 90 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| Historia de usuario para agregar alumno. | 120 |  |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Revisión de historia de usuario para agregar alumno. | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| Corrección de historia de usuario para agregar alumno. | 40 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
| Historia de usuario para agregar número de control del alumno | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Revisión de historia de usuario para agregar número de control del alumno. | 30 | 30 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Corrección de historia de usuario para agregar el número de control del alumno. | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Historia de usuario para agregar carrera | 120 | 60 |  |  | 60 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| Revisión de historia de usuario para agregar carrera | 45 |  | 45 |  |  |  | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0
| Corrección de historia de usuario para agregar carrera | 80 | 35 |  |  | 45 |  | 0.58333 | 0 | 0 | 0.75 | 0
| Historia de usuario para agregar calificación | 60 |  | 60 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Revisión de historia de usuario para agregar calificación | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Corrección de historia de usuario para agregar calificación | 45 |  | 45 |  |  |  | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0
| Historia de usuario para agregar pagos libro. | 120 |  |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Revisión de historia de usuario para agregar pagos libro | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| Corrección de historia de usuario para agregar pagos libro | 45 |  |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
| Historia de usuario para agregar pagos curso | 120 |  |  | 60 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Revisión de historia de usuario para agregar pagos curso. | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| Corrección de historia de usuario para agregar pagos curso | 50 |  |  | 30 | 20 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.33333 | 0
| Historia de usuario para agregar grupo. | 60 | 60 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisión de historia de usuario para agregar grupo. | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| Corrección de historia de usuario para agregar grupo. | 35 | 35 |  |  |  |  | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0
| Corrección de historia de usuario para agregar grupo. | 35 | 35 |  |  |  |  | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0
| Historia de usuario para editar alumno. | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Revisión de historia de usuario para editar alumno. | 30 | 30 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Corrección de historia de usuario para editar alumno. | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Historia de usuario para editar carrera | 60 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Revisión de historia de usuario para editar carrera | 120 |  |  |  | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| Corrección de historia de usuario para editar carrera | 90 |  |  |  | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5
| Historia de usuario para editar calificación | 120 |  | 60 |  | 60 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Revisión de historia de usuario para editar calificación | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| Corrección de historia de usuario para editar calificación | 45 |  | 45 |  |  |  | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0
| Historia de usuario para editar número de control de alumno. | 60 | 60 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisión de historia de usuario para editar número de control de alumno. | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| Corrección de historia de usuario para editar número de control de alumno. | 40 | 40 |  |  |  |  | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0
| Historia de usuario para editar pagos libro. | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Revisión de historia de usuario para editar pagos libro | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| Corrección de historia de usuario para editar pagos libro | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Validación Plan General | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Overhead | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TIEMPO TOTAL | [6 empty] | 10.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.6667
|  | 5080 | 1015 | 945 | 990 | 1235 | 895

## Hoja2
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE |  | BitSoftware
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) S(3)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Cindy | Karla | Favy | Brenda | Damaris | CDS | KYCS | FFS | BFG | DSP
| Preparación reunion equipo(Semana 2) | 180 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunion Equipo Sataus (Semana 2) | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Rol Lider (semana2) | 60 |  | 60 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Rol gerente Planeación (Semana 2) | 60 | 60 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rol gerente Desarrollo (semana 2) | 60 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Rol gerente soporte (semana 2) | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Rol gerente Calidad (semana 2) | 60 |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Historia de usuario para editar pagos curso | 60 |  | 60 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Revisión de historia de usuario para editar pagos curso. | 30 | 30 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Corrección de historia de usuario para editar pagos curso | 45 |  | 45 |  |  |  | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0
| Historia de usuario para editar grupo | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Revisión de historia de usuario para editar grupo. | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| Corrección de historia de usuario para editar grupo. | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Historia de usuario para eliminar número de control de alumno. | 60 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Revisión de historia de usuario para eliminar número de control de alumno. | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| Corrección de historia de usuario para eliminar número de control de alumno. | 40 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
| Historia de usuario para eliminar alumno. | 60 | 60 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisión de historia de usuario para eliminar alumno. | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| Modificación de historia de usuario para eliminar alumno. | 40 | 40 |  |  |  |  | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0
| Historia de usuario para eliminar grupo. | 120 |  |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Revisión de historia de usuario para eliminar grupo. | 35 |  |  |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333
| Corrección de historia de usuario para eliminar grupo. | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| Historia de usuario para eliminar carrera. | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Revisión de historia de usuario para eliminar carrera. | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| Corrección de historia de usuario para eliminar carrera. | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Historia de usuario para ver pagos libro. | 195 | 120 |  | 15 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.5
| Revisión de historia de usuario para ver pagos libro | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| Corrección de historia de usuario para ver pagos libro | 45 | 45 |  |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| Historia de usuario para ver pagos curso | 180 |  | 120 | 30 |  | 30 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5
| Revisión de historia de usuario para ver pagos curso. | 45 | 45 |  |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| Corrección de historia de usuario para ver pagos curso | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| Historia de usuario para ver calificación. | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Revisión de historia de usuario para ver calificación. | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| Corrección de historia de usuario para ver calificación. | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Historia de usuario para ver alumno | 150 |  |  |  | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2
| Revisión de historia de usuario para ver alumno. | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| Modificación de historia de usuario para ver alumno | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| Historia de usuario para consulta por nombre | 130 | 60 |  |  | 70 |  | 1 | 0 | 0 | 1.1667 | 0
| Revisión de historia de usuario para consulta por nombre | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| Corrección de historia de usuario para consulta por nombre | 60 |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Historia de usuario para consulta por carrera. | 90 | 30 |  | 60 |  |  | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0
| Revisión de historia de usuario para consulta por carrera | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| Corrección de historia de usuario para consulta por carrera. | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Historia de usuario para consulta por número de control. | 165 |  | 60 | 30 | 45 | 30 | 0 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.5
| Revisión de historia de usuario para consulta por número de control. | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Corrección de historia de usuario para consulta por número de control. | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| Overhead | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TIEMPO TOTAL | 3200 | 640 | 645 | 645 | 625 | 645 | 10.6667 | 10.75 | 10.75 | 10.4167 | 10.75

## Hoja3
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE |  | BitSoftware
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) S(3)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Cindy | Karla | Favy | Brenda | Damaris | CDS | KYCS | FFS | BFG | DSP
| Preparación para la reunión con el cliente avances (Semana3, junta 2) | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Reunión con el cliente para avances (semana 3, junta 2) | 180 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Preparación reunion equipo(Semana3) | 180 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión de equipo (semana 3) | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Rol gerente Lider (semana 3) | 60 |  | 60 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Rol gerente Planeación (semana 3) | 60 | 60 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rol gerente Desarrollo (semana 3) | 60 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Rol gerente soporte (semana 3) | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Rol gerente Calidad (semana 3) | 60 |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Historia de usuario para consulta por grupo. | 105 |  |  |  | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.5
| Revisión de historia de usuario para consulta por grupo. | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| Corrección de historia de usuario para consulta por grupo. | 30 | 30 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Historia de usuario para consulta correra. | 140 | 30 |  | 30 | 60 | 20 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.33333
| Revisión de historia de usuario para consulta individualmente. | 45 |  | 45 |  |  |  | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0
| Corrección de historia de usuario para consulta individualmente. | 30 | 30 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verificación del SRS | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Validación SRS | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25
| Creación de Arquitectura de Software | 165 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Creación de prototipos para cada historia de usuario. | 75 |  |  |  | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| Revisión de prototipos de cada historia de usuario. | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Corrección de prototipos de cada historia de usuario. | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
| Creación de diagrama caso de uso | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Revisión de diagrama soporte | 20 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Corrección de diagrama soporte | 60 |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| Creación de diagrama de colaboración | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
| Revisión de diagrama soporte | 30 |  |  |  | 30 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Corrección de diagrama soporte | 45 |  |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
| Creación diagrama de desarrollo | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Revisión de diagrama soporte | 20 |  |  |  |  | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Corrección de diagrama soporte | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Creación diagrama diccionario de datos | 30 | 30 |  |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisión de diagrama soporte | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| Corrección de diagrama soporte | 45 | 45 |  |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creación de diagrama despliegue | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Revisión de diagrama despliegue | 45 | 45 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Corrección de diagrama despliegue | 60 |  | 60 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Creación de diagrama arquitectura | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Revisión de diagrama arquitectura | 60 |  | 60 |  |  |  | 0.33333 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| Corrección de diagrama arquitectura | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0
| Creación de diagrama entidad-relación | 50 | 20 |  |  | 30 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.75
| Revisión de diagrama entidad-relación | 90 |  | 30 | 60 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.75
| Corrección de diagrama entidad-relación | 75 |  | 30 |  |  | 45 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.75
| Creación de la base de datos | 105 |  | 30 | 30 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Conexión a la base de datos | 105 |  | 30 | 30 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Crear migraciones en Laravel | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 10.5833 | 10.25 | 10.25 | 10.5 | 10.5
0
|  | 3125 | 635 | 615 | 615 | 630 | 630
TIEMPO TOTAL

## Hoja4
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE |  | BitSoftware
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) S(2)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Cindy | Karla | Favy | Brenda | Damaris | CDS | KYCS | FFS | BFG | DSP
| Preparación de Reunion ( Semana4) | 180 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunion en Equipo(semana 4) | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Rol gerente Lider (Semana 4) | 60 |  | 60 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Rol gerente Planeación (Semana 4) | 60 | 60 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rol gerente Desarrollo (Semana 4) | 60 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Rol gerente soporte (Semana 4) | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Rol gerente Calidad | 60 |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Revisión de la creación de base de datos | 105 | 60 | 45 |  |  |  | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0
| Corrección de base de datos | 120 | 15 | 30 | 15 |  | 60 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1
| Creación de inicio de sesión (admin) | 135 | 15 | 15 | 15 | 30 | 60 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1
| Revisión de usuario para inicio de sesión | 70 | 60 | 10 |  |  |  | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0
| Modificación de usuario para inicio de sesión | 90 |  | 60 | 30 |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0
| Creación de inicio de sesión (invitado) | 165 | 60 | 45 | 60 |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 0 | 0
| Revisión de usuario para inicio de sesión | 120 | 30 | 30 |  | 60 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0
| Modificación de usuario para inicio de sesión | 105 | 15 |  |  | 30 | 60 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 1
| Creación de registro de alumnos | 90 |  |  |  | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
| Revisión de usuario para registro de alumnos | 125 | 15 | 20 | 30 | 60 |  | 0.25 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0
| Modificación de usuario para registro de alumnos | 135 | 30 | 15 | 60 | 30 |  | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0
| Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para inicio de sesión | 180 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para el registro de alumnos | 210 | 60 | 30 | 30 | 30 | 60 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
| Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para agregar alumno. | 100 | 40 | 30 | 30 |  |  | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para editar alumno. | 135 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para eliminar alumno. | 150 |  | 30 | 30 | 30 | 60 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
| Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para ver estadísticas. | 150 |  | 30 | 30 | 30 | 60 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
| Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para las consultas por carrera, grupo, individual. | 80 |  |  | 35 | 45 |  | 0 | 0 | 0.58333 | 0.75 | 0
| Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para evaluación de alumnos. | 79 |  |  | 34 | 45 |  | 0 | 0 | 0.56667 | 0.75 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10.4167 | 10.5 | 10.15 | 10.5 | 10.5
| TIEMPO TOTAL | 2644 | 505 | 540 | 519 | 540 | 540

## Hoja5
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE |  | BitSoftware
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) S(2)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Cindy | Karla | Favy | Brenda | Damaris | CDS | KYCS | FFS | BFG | DSP
| Preparación para la reunión con el cliente (avances) | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Reunión con el cliente para la obtención de requerimientos (semana 5) | 180 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Preparación de Reunion(status) | 180 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunion en Equipo(semana 2) | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Rol gerente Desarrollo | 60 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Rol gerente soporte | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Rol gerente Calidad | 60 |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
crear plan de pruebas y casos de prueba
| Realizar pruebas con Laravel TestTools plugin para cada historia de usuario. | 75 |  |  |  | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5
| Realizar prueba de aceptación y corrección de la prueba de aceptación en caso de errores. | 75 |  |  |  | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5
| Realizar prueba de unitarias y corrección de la prueba de unitaria en caso de errores. | 135 |  | 60 |  | 45 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.5
| Realizar prueba de seguridad y corrección de la prueba de seguridad en caso de errores. | 75 |  |  |  | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5
| Realizar prueba de carga y estrés y corrección de la prueba de carga y estrés en caso de errores. | 75 |  |  |  | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5
| Realizar prueba de integración y corrección de la prueba de integración en caso de obtener errores. | 70 |  |  |  | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.41667
| Historia de usuario para consulta individualmente (lectura). | 75 | 45 |  | 30 |  |  | 0.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Revisión de historia de usuario para consulta individualmente. | 75 | 45 |  | 30 |  |  | 0.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Modificación de historia de usuario para consulta individualmente. | 75 | 45 |  | 30 |  |  | 0.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Creación de prototipos para cada historia de usuario. | 200 | 45 | 60 |  | 60 | 35 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 0.58333
| Revisión de prototipos de cada historia de usuario. | 260 | 50 | 60 | 60 | 60 | 30 | 0.83333 | 1 | 1 | 1 | 0.5
| Modificación de prototipos de cada historia de usuario. | 210 | 60 | 60 | 60 |  | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5
| Creación y codificación de rutas para las consultas por; carrera, grupo, individual. | 210 | 45 | 60 | 60 |  | 45 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0.75
| Creación y codificación de controlador para las consultas por; carrera, grupo, individual. | 210 | 60 | 60 | 60 |  | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5
| Creación y codificación de modelo para las consultas por; carrera, grupo, individual. | 150 |  | 60 | 60 |  | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10.0833 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.25
| TIEMPO TOTAL | 2630 | 515 | 510 | 540 | 540 | 525

## Hoja6
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE |  | BitSoftware
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) S(2)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Cindy | Karla | Favy | Brenda | Damaris | CDS | KYCS | FFS | BFG | DSP
| Preparación para la reunión avances de proyecto | 180 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión con el cliente para los avances del proyecto (semana 5) | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Rol Lider |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Rol gerente Planeación | 60 | 60 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rol gerente Desarrollo | 60 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Rol gerente soporte | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Rol gerente Calidad | 60 |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Realizar pruebas con Laravel TestTools plugin para cada historia de usuario. | 300 | 60 | 120 | 120 |  |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
| Realizar prueba de aceptación y corrección de la prueba de aceptación en caso de errores. | 240 | 60 |  |  | 120 | 60 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
| Realizar prueba de unitarias y corrección de la prueba de unitaria en caso de errores. | 145 | 70 | 75 |  |  |  | 1.1667 | 1.25 | 0 | 0 | 0
| Realizar prueba de seguridad y corrección de la prueba de seguridad en caso de errores. | 285 |  | 90 | 60 | 75 | 60 | 0 | 1.5 | 1 | 1.25 | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar prueba de integración y corrección de la prueba de integración en caso de obtener errores. | 530 | 120 | 80 | 90 | 120 | 120 | 2 | 1.3333 | 1.5 | 2 | 2
| Revisión del sistema por el cliente | 480 | 70 | 80 | 90 | 120 | 120 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | 2 | 2
| Realizar correciones en caso de que existan | 260 | 50 |  | 90 |  | 120 | 0.83333 | 0 | 1.5 | 0 | 2
| Validación por el cliente | 155 | 50 |  | 45 | 60 |  | 0.83333 | 0 | 0.75 | 1 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10.5 | 10.4167 | 10.75 | 10.75 | 10.5
| TIEMPO TOTAL | 2695 | 540 | 505 | 555 | 555 | 540

## Hoja7
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE |  |  | BitSoftware
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) S(1)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad |  | Cindy | Karla | Favy | Brenda | Damaris | CDS | KYCS | FFS | BFG | DSP
| Preparación para la reunión con equipo | 180 |  | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión con el cliente para los avances de equipo(semana 7) | 300 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Rol Lider |  |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Rol gerente Planeación | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rol gerente Desarrollo | 60 | [5 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Rol gerente soporte | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Rol gerente Calidad | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Tomar nota de últimos detalles vistos por el cliente | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 180 | 250 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 3 | 4.1667
| Hacer correciones | 0 | 0 | 200 | 229 | 229 | 100 | 229 | 3.3333 | 3.8167 | 3.8167 | 1.6667 | 3.8167
| Validaciones y funcionalidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0
| Verificar calidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.4833 | 10.4833 | 10.5 | 10.4833
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
| TIEMPO TOTAL | 2367 |  | 450 | 479 | 479 | 480 | 479

## Hoja8
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE |  |  | BitSoftware
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) S(1)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad |  | Cindy | Karla | Favy | Brenda | Damaris | CDS | KYCS | FFS | BFG | DSP
| Preparación para la reunión con equipo | 180 |  | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión con el cliente para los avances de equipo(semana 7) | 300 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Rol Lider |  |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Rol gerente Planeación | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rol gerente Desarrollo | 60 | [5 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Rol gerente soporte | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Rol gerente Calidad | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Preparación del SW (pre-entrega) | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 180 | 250 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 3 | 4.1667
| Entrega del producto | 0 | 0 | 200 | 229 | 229 | 100 | 229 | 3.3333 | 3.8167 | 3.8167 | 1.6667 | 3.8167
| Instalación del sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.4833 | 10.4833 | 10.5 | 10.4833
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
| TIEMPO TOTAL | 2367 |  | 450 | 479 | 479 | 480 | 479